## Implementación
ID: | Imp_002 |  |  | Fecha: | 2024-02-27
ID Documento base: |  |  | Plan_002
Gerente del proyecto
Nombre: |  | Lucas Pérez
Correo: |  | lucas.perez@usc.es
ID Empleado: |  | LPG_120190
Equipo de desarrollo
| Nombres: | Jesús Campos Manjón, Nicolás Barcia Quintela, Roi Martínez Enríquez, Guillermo Madriñan González
| Correos: | jesus.campos@rai.usc.es, nicolas.barcia@rai.usc.es, roi.martinez@rai.usc.es, guillermo.madriñan@rai.usc.es
| Cargos: | Desarrollador, Desarrollador, Jefe de equipo, Desarrollador
| ID Empleados | JCM_180902, NBQ_050100, RME_2412002, GMG_270300
Implementación
Tiempo real: |  | 1 semana y 1 día
Recursos consumidos: |  | Representante del equipo de desarrollo, especialistas en seguridad informática, arquitecto de sistemas y gerente del proyecto
| Estado final de los cambios | SOBRESALIENTE
Coherencia con la planificación |  | COMPLETA
Incongruencias con la planificación |  | El tiempo de la implementación ha sido un 1 día más de lo esperado en la planifiación
IMPLEMENTACIÓN |  |  |  |  | 1/1