## EvalDes
ID: | EvalDes_007 |  |  | Fecha: | 2024-03-01
ID Documento base: |  |  | IdfScl_001
Desarrollador asignado
Nombre: |  | Jesús Campos Manjón
Correo: |  | jesus.campos@rai.usc.es
ID Empleado: |  | JCM_180902
Evaluación
Resolución: |  | ACEPTADO
Factibilidad técnica:
Alta. La infraestructura actual soporta la integración de soluciones de seguridad avanzadas, incluyendo cifrado de datos y controles de acceso. La compatibilidad con sistemas externos ha sido verificada, y disponemos de la experiencia interna necesaria.
Tiempo estimado:
Se estima un tiempo de implementación de 2 meses.
Recursos adicionales:
Se requiere una inversión de $5,000 en licencias de software de seguridad, con un presupuesto adicional de $2,000 para capacitación del personal.
Identificación de riesgos:
Posibles riesgos incluyen el retraso en la implementación debido a la complejidad de las medidas de protección y la necesidad de formación para el personal sobre las nuevas políticas de seguridad.
EVALUACIÓN DEL DESARROLLADOR |  |  |  |  | 1/1