## Rechazo
ID: | Rechazo_007 |  |  | Fecha: | 2024-03-01
ID Documento base: |  |  | EvalDes_007
Solicitante
Nombre: |  | Roi Martínez Enríquez
Correo: |  | roi.martinez.enriquez@rai.usc.es
Responsable de la comunicación
Nombre: |  | Jesús Campos Manjón
Correo: |  | jesus.campos@rai.usc.es
ID Empleado: |  | JCM_180902
Resolución
Fecha de la decisión: |  | 2024-03-01
Responsable: |  | Jesús Campos Manjón, JCM_180902, jesus.campos@rai.usc.es
Justificación:
La solicitud de implementar medidas sólidas de protección de datos personales ha sido rechazada debido a limitaciones presupuestarias significativas. Tras una evaluación detallada, el CCB ha determinado que, aunque la seguridad de los datos es de suma importancia, el costo actual de la implementación supera los recursos financieros disponibles. Este rechazo también se ve influenciado por la complejidad técnica y los riesgos de desestabilización del sistema existente, lo que podría comprometer la operatividad general. Se anima al solicitante a considerar soluciones alternativas que puedan ofrecer un equilibrio entre mejorar la seguridad de los datos y la viabilidad económica.
NOTIFICACION DE RECHAZO |  |  |  |  | 1/1