## EvalDes
ID: | EvalDes_005 |  |  | Fecha: | 2024-03-09
ID Documento base: |  |  | IdfScl_005
Desarrollador asignado
Nombre: |  | Nicolás Barcia Quintela
Correo: |  | nicolas.barcia@rai.usc.es
ID Empleado: |  | NBQ_050100
Evaluación
Resolución: |  | ACEPTADO
Factibilidad técnica:
Muy alta, debido a que la integración con la API de Google para autenticación es un proceso que está muy bien documentado y es ampliamente utilizado. Existen librerías que hacen la integración de esta funcionalidad sencilla.
Tiempo estimado:
Se estima un tiempo aproximado de 1 semana y media
Recursos adicionales:
Documentación de la API de Google, desarrollador con experiencia en autenticación y manejo de APIs externas y cuentas de Google para el testeo de la funcionalidad.
Identificación de riesgos:
Dependencia de servicios externos (si se modifica la API de Google se debe modificar la funcionalidad), compatibilidad con cuentas ya existentes (si hay cuentas registradas cuyo email es de gmail) y seguridad de datos durante el proceso de registro e inicio de sesión.
EVALUACIÓN DEL DESARROLLADOR |  |  |  |  | 1/1