## EvalCCB
ID: | EvalCCB_002 |  |  | Fecha: | 2024-02-27
ID Documento base: |  |  | EvalDes_002
Miembros del CCB
Nombres: |  | Roi Martínez Enríquez
Correos: |  | roi.martinez.enriquez@rai.usc.es
Cargos: |  | Jefe de proyecto
ID de Reunión: |  | 27_02_24_R1
Decisiones
Resolución: |  | ACEPTADO
Nivel de prioridad: |  | MEDIO
Justificación de la decisión:
Se decide aprobar el cambio teniendo en cuenta su buena relación entre la factibilidad, dificultad y valor que aporta a la aplicación. Se asigna una prioridad media al no tratarse de un hecho crítico para la existencia de la aplicación, pero sí se valora su gran utilidad para sus usuarios.
EVALUACIÓN DEL DESARROLLADOR |  |  |  |  | 1/1