## Plan
ID: | Plan_002 |  |  | Fecha: | 2024-02-27
ID Documento base: |  |  | EvalCCB_002
Gerente del proyecto
Nombre: |  | Roi Martínez Enríquez
Correo: |  | roi.martinez.enriquez@rai.usc.es
ID Empleado: |  | RME_241202
Planificación
Tiempo estimado: |  | 1 semana
Recursos requeridos: |  | Representante del equipo de desarrollo, especialistas en seguridad informática, arquitecto de sistemas y gerente del proyecto
| Definición de tareas y actividades: | Recopilación de objetivos y requisitos, auditoría de datos actuales, diseño de arquitectura y tecnologías y creación de cronograma
| Medidas de mitigación: | Implementar medidas robustas de seguridad de datos, colaborar con expertos para garantizar el cumplimiento normativo
Poker Scrum
Tiempo Mínimo |  | Guillermo Madriñán
2 semanas: Existen ejemplos similares ya realizados, implicaría mayoritariamente la integración con plataformas externas.
Tiempo Máximo |  | Nicolás Barcia
8 semanas: Pese a que ya existan en el mercado actual, la integración no es sencilla y garantizar la seguridad de los datos y usabilidad para sus usuarios implica una gran carga temporal
Tiempo más probable |  | 3. Repetido 2 veces
Tiempo Medio |  | 3.66 semanas
PLANIFICACIÓN |  |  |  |  | 1/1