## EvalDes
ID: | EvalDes_001 |  |  | Fecha: | 2024-02-27
ID Documento base: |  |  | IdfScl_001
Desarrollador asignado
Nombre: |  | Jesús Campos Manjón
Correo: |  | jesus.campos@rai.usc.es
ID Empleado: |  | JCM_180902
Evaluación
Resolución: |  | ACEPTADO
Factibilidad técnica:
Alta. La generación de PDFs es una funcionalidad bien soportada por numerosas bibliotecas en los lenguajes de programación más comunes, lo que permite implementar esta característica sin dificultades técnicas mayores.
Tiempo estimado:
2-3 semanas. Este tiempo incluye el desarrollo, pruebas e integración de la funcionalidad de exportación en PDF, considerando el diseño de la plantilla del documento y la implementación de la lógica para recopilar y formatear los datos.
Recursos adicionales:
Será necesario utilizar una biblioteca de generación de PDFs compatible con el stack tecnológico actual de la aplicación. Además, se requerirá tiempo de diseño gráfico para asegurar que los PDFs exportados cumplan con los estándares de marca y usabilidad de OldTravelsa.
Identificación de riesgos:
Uno de los principales riesgos es el manejo de grandes volúmenes de datos, que podría afectar el rendimiento de la aplicación al generar el PDF. También es crítico asegurar la privacidad y seguridad de los datos durante el proceso de generación y exportación.
EVALUACIÓN DEL DESARROLLADOR |  |  |  |  | 1/1