## Plan
ID: | Plan_001 |  |  | Fecha: | 2024-02-27
ID Documento base: |  |  | EvalCCB_001
Gerente del proyecto
Nombre: |  | Nicolás Barcia Quintela
Correo: |  | nicolas.barcia@rai.usc.es
ID Empleado: |  | NBQ_050100
Planificación
Tiempo estimado: |  | 3 días
Recursos requeridos: |  | Gerente del proyecto, equipo de desarrollo
| Definición de tareas y actividades: | Selección de librería de generación de PDFs, diseño de plantilla, desarrollo backend, desarrollo frontend
| Medidas de mitigación: | Implementar medidas para el manejo de grandes volúmenes de datos, colaborar con expertos en múltiples sistemas operativos.
Poker Scrum
Tiempo Mínimo |  | Jesús Campos
3 días: Mediante el uso de librerías puede ser fácil de implementar esta medida
Tiempo Máximo |  | Roi Martínez
13 días: Puede ser complicado asegurar la protección y seguridad de los datos, así como la implementación en distintos sistemas operativos.
Tiempo más probable |  | 1 semana: Repetido 2 veces
Tiempo Medio |  | 7.33 días
PLANIFICACIÓN |  |  |  |  | 1/1