## EvalCCB
ID: | EvalCCB_007 |  |  | Fecha: | 2024-03-01
ID Documento base: |  |  | EvalDes_007
Miembros del CCB
Nombres: |  | Jesús Campos Manjón
Correos: |  | jesus.campos@rai.usc.es
Cargos: |  | Jefe de Proyecto
ID de Reunión: |  | 01_03_24_R1
Decisiones
Resolución: |  | RECHAZADO
Nivel de prioridad: |  | NULO
Justificación de la decisión:
El CCB ha decidido rechazar la implementación de medidas sólidas de protección de datos personales. A pesar de reconocer la importancia crítica de la seguridad de los datos, la decisión se basa en las limitaciones presupuestarias actuales que impiden la inversión necesaria en infraestructura y herramientas de seguridad avanzadas. Adicionalmente, se ha identificado una complejidad técnica significativa que excede la capacidad operativa actual del equipo, lo que podría resultar en una desestabilización del sistema existente.
EVALUACIÓN DEL CCB |  |  |  |  | 1/1