## Implementación
ID: | Imp_001 |  |  | Fecha: | 2024-02-27
ID Documento base: |  |  | Plan_001
Gerente del proyecto
Nombre: |  | Nicolás Barcia Quintela
Correo: |  | nicolas.barcia@rai.usc.es
ID Empleado: |  | NBQ_050100
Equipo de desarrollo
| Nombres: | Nicolás Barcia Quintela, Jesús Campos Manjón, Guillermo Madriñán González, Roi Martínez Enríquez
| Correos: | nicolas.barcia@rai.usc.es, jesus.campos@rai.usc.es, guillermo.madrinan@rai.usc.es, roi.martinez@rai.usc.es
| Cargos: | Jefe de proyecto, desarrollador, desarrollador, desarrollador
| ID Empleados | NBQ_050100, JCM_180902, GMG_270300, RME_2412002
Implementación
Tiempo real: |  | 1 semana y 1 día
Recursos consumidos: |  | Gerente del proyecto, equipo de desarrollo
| Estado final de los cambios | SOBRESALIENTE
Coherencia con la planificación |  | MODERADA
Incongruencias con la planificación |  | El proyecto superó el tiempo estimado en un día debido a la necesidad de ajustes en el diseño de la plantilla para grandes volúmenes de datos.
IMPLEMENTACIÓN |  |  |  |  | 1/1