## Plan
ID: | Plan_005 |  |  | Fecha: | 2024-03-09
ID Documento base: |  |  | EvalCCB_005
Gerente del proyecto
Nombre: |  | Nicolás Barcia Quintela
Correo: |  | nicolas.barcia@rai.usc.es
ID Empleado: |  | NBQ_050100
Planificación
Tiempo estimado: |  | 1 semana
Recursos requeridos: |  | Desarrollador con experiencia en autenticación, acceso a la documentación de la API de Google, herramientas de desarrollo y pruebas para integración con APIs externas, cuentas de Google para las pruebas.
| Definición de tareas y actividades: | Investigación de la API de Google y requisitos de integración, diseño de compatibilidad con autenticación actual, implementación de la API de Google y modificación de la implementación actual, pruebas de registro e inicio de sesión, documentación.
| Medidas de mitigación: | Mantenerse informado sobre los ajustes y actualizaciones que reciba la API de Google y realizar pruebas exhaustivas para asegurar que no hay problemas.
Poker Scrum
Tiempo Mínimo |  | Jesús Campos
0.5 semanas: La implementación es muy fácil debido a que es un proceso muy común y está muy bien documentado
Tiempo Máximo |  | Nicolás Barcia
2 semanas: Pueden tener que realizarse ajustes de compatibilidad con los métodos de registro e inicio de sesión actuales.
Tiempo más probable |  | 1. Repetido 2 veces
Tiempo Medio |  | 1.13 semanas
PLANIFICACIÓN |  |  |  |  | 1/1