## EvalCCB
ID: | EvalCCB_001 |  |  | Fecha: | 2024-02-27
ID Documento base: |  |  | EvalDes_001
Miembros del CCB
Nombres: |  | Nicolás Barcia Quintela
Correos: |  | nicolas.barcia@rai.usc.es
Cargos: |  | Jefe de proyecto
ID de Reunión: |  | 27_02_24_R1
Decisiones
Resolución: |  | ACEPTADO
Nivel de prioridad: |  | ALTO
Justificación de la decisión:
Esta funcionalidad mejora significativamente la usabilidad y el valor proporcionado a los usuarios finales. La evaluación confirma que es técnicamente factible dentro de un marco de tiempo razonable sin recursos excesivos, se alinea con los objetivos estratéicos de OldTravelsa y mejora la usabilidad y por lo tanto resultado del producto final. Por todas estas razones, se decide aceptarla con alta prioridad.
EVALUACIÓN DEL DESARROLLADOR |  |  |  |  | 1/1