## EvalDes
ID: | EvalDes_003 |  |  | Fecha: | 2024-02-27
ID Documento base: |  |  | IdfScl_003
Desarrollador asignado
Nombre: |  | Nicolás Barcia Quintela
Correo: |  | nicolas.barcia@rai.usc.es
ID Empleado: |  | NBQ_050100
Evaluación
Resolución: |  | RECHAZADO
Factibilidad técnica:
Media. Aunque técnicamente es posible implementar recordatorios personalizados mediante el uso de servicios de notificaciones y programación de tareas, la integración con diferentes sistemas operativos y plataformas puede complicar su implementación.
Tiempo estimado:
No aplicable, ya que la propuesta ha sido rechazada. Sin embargo, si se hubiera considerado, el tiempo estimado podría haber sido de 4-6 semanas, dada la complejidad de integración y pruebas en múltiples dispositivos y sistemas operativos.
Recursos adicionales:
La necesidad de colaborar estrechamente con proveedores de servicios de notificaciones y posiblemente el desarrollo de componentes adicionales para gestionar la programación de recordatorios en diferentes plataformas.
Identificación de riesgos:
Los principales riesgos identificados incluyen la variabilidad en la entrega de notificaciones entre diferentes dispositivos y sistemas operativos, lo que podría resultar en una experiencia de usuario inconsistente. Además, la gestión de permisos de usuario y la privacidad de los datos son aspectos críticos que incrementan la complejidad de esta funcionalidad.
EVALUACIÓN DEL DESARROLLADOR |  |  |  |  | 1/1