## EvalDes
ID: | EvalDes_006 |  |  | Fecha: | 2024-02-27
ID Documento base: |  |  | IdfScl_006
Desarrollador asignado
Nombre: |  | Jesús Campos Manjón
Correo: |  | jesus.campos@rai.usc.es
ID Empleado: |  | JMC_180902
Evaluación
Resolución: |  | RECHAZADO
Factibilidad técnica:
Baja. La implementación de prácticas de desarrollo sostenible abarca una amplia gama de acciones, desde la optimización del código hasta la selección de infraestructuras de hosting ecológicas. Aunque técnicamente es factible, la adopción integral de estas prácticas requiere una revisión muy profunda y extensa.
Tiempo estimado:
No aplicable ya que ha sido rechazada, pero si se aplicase, dada la complejidad y el alcance de las acciones necesarias para una implementación efectiva de prácticas sostenibles, el tiempo requerido podría ser de unas 4 semanas.
Recursos adicionales:
No aplicable, ya que la propuesta ha sido rechazada. Sin embargo, si se hubiese considerado, demandaría no solo incluír nuevas herramientas y tecnologías, si no también formación respectiva a este área y posible consultoría externa.
Identificación de riesgos:
Los riesgos asociados inluyen la posibilidad de retrasos en el desarrollo debido a investigar y adoptar nuevas prácticas (así como de posibles formaciones) y posibles costos imprevistos.
EVALUACIÓN DEL DESARROLLADOR |  |  |  |  | 1/1